Приложение Утверждена Приказом по школе

От _11.10._2018 № __416/1_-од

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 44 в 2019 году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2018 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2018 году | июль-август 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2018 году | июль-август 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях: - директор и заместители директора по учебно-воспитательной работе; - руководители ШМО | август – декабрь 2018 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. Руководители ШМО |
| 1.4 | Составление школьного плана подготовки и проведения ГИА в 2017 году | ноябрь - декабрь 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО |
| 1.5 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем образовании с отличием и награждённых медалями «За особые успехи в учении» | сентябрь 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 1.6 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | в течение года | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация и проведение диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 2.2 | Участие в обучающих семинарах проекта «Сдать ЕГЭ про100!» | по отдельному плану | Учителя-предметники |
| 2.3 | Реализация плана мероприятий по повышению качества образования по итогам низких результатов, в связи с неблагоприятными социальными условиями | по отдельному плану | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 2.4 | Контроль за работой учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | ноябрь 2018 - май 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО |
| 2.5 | Участие в работе межшкольных факультативов: Для обучающихся 9-11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку Для обучающихся, планирующих поступать в вузы. | еженедельно | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Классные руководители 9- 11 классов |
| 3. Нормативно-правовое сопровождение ГИА |
| 3.1 | Организация работы с федеральными, региональными нормативными документами, инструктивными и методическими материалами, муниципальными распорядительными документами | весь период | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО Библиотекарь |
| 3.2 | Изучение нормативно-инструктивных документов, регламентирующих проведение ГИА: - федеральных - региональных - муниципальных | весь период | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Учителя-предметники Руководители ШМО |
| 3.3 | Изучение распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА в 2019 году. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в 2019 году: - об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования; - о работе телефонов «горячей линии» во время проведения ГИА в 2019 году; - о проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году; - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. | сентябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 3.4 | Изучение распорядительных документов (приказов управления образования) и составление школьной документации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году: о проведении сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; о работе телефонов «горячей линии» во время проведения итогового сочинения (изложения); об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году. | ноябрь 2018- январь 2019 ноябрь 2018 ноябрь 2018 | Е.В. Саврасова Учитель русского языка 11 класса |
| 3.5 | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 2018-2019 учебном году: - о проведении итогового собеседования по русскому языку. | февраль 2019 | Е.В.Петраш Учителя русского языка 9-х классов |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.2 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Организаторы ППЭ, общественные наблюдатели |
| 5.3 | Участие в обучении с последующим тестированием на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей; | февраль - апрель 2019 (по отдельному плану) | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Организаторы ППЭ, общественные наблюдатели |
| 5.4 | Участие в совещаниях УО по вопросам об особенностях подготовки и проведения ГИА в 2019 году | сентябрь 2018 – май 2019 (по отдельному плану) | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 5.5 | Рассмотрение вопросов об особенностях подготовки и проведения ГИА на совещаниях: - с классными руководителями; - с учителями-предметниками; - с выпускниками 9, 11-х классов и их родителями; - руководителями методических объединений | сентябрь – май 2019 (по отдельному плану) | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 5.6 | Организация работы по обучению участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА в 2019 году | весь период | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |
| 6.2 | Организация и проведение итогового сочинения в основные и дополнительные сроки | ноябрь 2018 - май 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова |
| 6.3 | Участие в проведении ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.4 | Участие в видеоконференциях и вебинарах по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году | по плану | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году | до 1 октября | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.6 | Предоставление данных в УО для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования | по графику | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.7 | Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих на сдачу ГИА в форме ГВЭ | октябрь 2018-январь 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.8 | Организация мониторинга движения выпускников. Предоставление информации в УО для направления в РЦОИ списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее | ежемесячно | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.9 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | июнь 2019 | Л.А.Чалая А.П. Иваниди |
| 6.10 | Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов | по графику УО февраль-март 2019 | Л.А.Чалая Е.В.Саврасова |
| 6.11 | Участие организаторов в апробации технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» | по графику УО февраль-март 2019 | Л.А.Чалая Е.В.Саврасова |
| 6.12 | Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка | сентябрь - октябрь 2018 | Л.А.Чалая Е.В.Саврасова |
| 6.13 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 13 февраля 2019 года, 13 марта 2019 года, 6 мая 2019 года | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 6.14 | Обеспечение участников ГИА инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | февраль - май 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 года | в соответствии с медиа-планом | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) на сайте школы ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); -объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, о местах проведения регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) | до 5 октября 2018 до 19 октября 2018 до 5 ноября 2018 до 30 ноября 2018 до 28 декабря 2018 до 18 февраля 2019 до 18 февраля 2019 до 26 апреля 2019 до 26 апреля 2019 до 3 августа 2019 до 3 августа 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. Ответственный за сайт школы |
| 7.3 | ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - объявление о сроках проведения; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 30 декабря 2018 до 31 декабря 2018 до 1 января 2019 до 13 января 2019 до 20 марта 2019 до 20 марта 2019 до 25 апреля 2019 до 25 апреля 2019 до 3 августа 2019 до 3 августа 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Ответственный за сайт школы |
| 7.4 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2019 году: ГИА-11 ГИА-9 Участие в районных родительских собраниях об особенностях проведения проведения: ГИА-11 ГИА-9 Встречи с родителями (законными представителями) и выпускниками 9,11 классов представителей УО | 16 ноября 2018 18 января 2019 17 мая 2019 1 февраля 2019 25 января 2019 15 февраля 2019 По отдельному графику | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Классные руководители 9,11 классов |
| 7.5 | Проведение школьных родительских собраний с родителями (законными представителями) и классных часов с выпускниками 9-х, 11 классов об особенностях проведения ГИА-11, ГИА-9 | октябрь 2018 – май 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Классные руководители 9,11 классов |
| 7.6 | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Педагог-психолог школы Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |
| 7.5 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 | ноябрь – декабрь 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Учителя-предметники |
| 7.6 | Ознакомление и работа с обновленными методическими рекомендациями, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году | сентябрь 2018 - май 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |
| 7.7 | Ознакомление и работа с методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьной библиотеке; - рекомендации по работе сайта и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников, членов предметных комиссий | сентябрь 2018 - май 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш библиотекарь, педагог-психолог, ответственный за школьный сайт, классные руководители, учителя-предметники |
| 7.6 | Организация межшкольного взаимодействия с МБОУ гимназией №7 по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2018 – февраль 2019 | Л.А.Чалая, Директор МБОУ гимназии №7 |
| 7.7 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | с 1 ноября 2018 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 7.8 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март - апрель 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Классные руководители |
| 7.10 | Организация информированности участников ГИА на сайте школы - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА |  | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Ответственный за сайт школы |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1 | Участие в «Часах контроля» по вопросам подготовки выпускников 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году | по отдельному графику | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 8.2 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы классных руководителей и учителей-предметников по вопросам подготовки проведения к ГИА в 2019 году | октябрь 2018 – апрель 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш |
| 8.3 | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в учебных кабинетах по процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением соответствующей информацией на сайте школы | октябрь 2018 – апрель 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Учителя-предметники Ответственный за сайт школы |
| 8.5 | Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2018 – май 2019 | Е.В. Саврасова Е.В.Петраш Руководители ШМО |
| 8.8 | Осуществление контроля за подготовкой к итоговому сочинению (изложению) | 6 декабря 2019, 7 февраля 2019, 2 мая 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |
|  | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9,11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА | декабрь 2018, май 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |
|  | Участие в собеседованиях со специалистами УО по выполнению школьных планов по организации работы в связи с низкими образовательными результатами и по вопросам организации подготовки к ГИА в 2019 году | декабрь 2018 - февраль 2019 | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |
|  | Осуществление контроля за результатами МДР, КДР, ВПР выпускников 11 класса - претендентов на получение аттестата об окончании среднего общего образования с отличием и награждением медалью «За особые успехи в учении» | весь период | Л.А.Чалая Е.В. Саврасова Е.В.Петраш. |

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;

Основной государственный экзамен - ОГЭ;

Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

Пункт проведения экзаменов - ППЭ;

Пункт проверки работ – ППР;

Экзаменационные материалы – ЭМ;

Муниципальные диагностические работы – МДР;

Краевые диагностические работы – КДР;

Всероссийские проверочные работы - ВПР

Заместители директора по УВР              _______________________________________________ Е.В.Петраш

_______________________________________________ Е.В.Саврасова